- Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia 
pn. „Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy połączony z XXV Powiatową Wystawą Stołów Wigilijnych na Kujawach”

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot Zamówienia obejmuje organizację i realizację wydarzenia pn. „Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy połączony z XXV Powiatową Wystawą Stoły Wigilijne na Kujawach”, który odbędzie się w dniu 14 grudnia  2025 r.  
na ternie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” przy Al. Władysława Łokietka 1F w Brześciu Kujawskim.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI WYDARZENIA:

Termin i lokalizacja wydarzenia: 14 grudnia 2025 r., na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” przy Al. Władysława Łokietka 1F w Brześciu Kujawskim.

Program:

14:00 - 15:00 XXV Powiatowa Wystawa Stoły Wigilijne na Kujawach

15:00 parada ze Św. Mikołajem

15:30 rozpoczęcie Jarmarku

16:30 występy: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brześciu Kujawskim

Koło Wokalne Gama

Zespół Folklorystyczny „Spod Strzechy”

17:30 koncert zespołu ENEJ

20:00  zakończenie Jarmarku

## CEL:

Wydarzenie pn. „Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy połączony z XXV Powiatową Wystawą Stoły Wigilijne na Kujawach” ma na celu integrację lokalnej społeczności, promocję twórczości lokalnych artystów, rękodzielników oraz kół gospodyń wiejskich, a także wspierać lokalnych przedsiębiorców. Jarmark ma wprowadzić w atmosferę nadchodzących Świąt, pielęgnować tradycje bożonarodzeniowe, umożliwić mieszkańcom wspólne spędzenie czasu oraz oferować atrakcje kulturalne i kulinarne, które wzbogacają życie społeczne naszego powiatu.

## USŁUGI WYMAGANE PODCZAS ORGANIZACJI WYDARZENIA:

- OBSŁUGA SCENOTECHNICZNA:

- Wykonawca zapewni zadaszenie sceniczne zgodne z Riderem zespołu ENEJ, jednak nie mniejsze niż 10m x 9m zbudowane z kratownic quadro min 390/290 lub konstrukcji layer (wyklucza się sceny mobilne), z wysłonami bocznymi i horyzontem w kolorze czarnym. Materiał powinien być zaimpregnowany i spełniający wymogi p.poż. Wysokość słupów nośnych min. 8/9 m tak aby był zapewniony prześwit pomiędzy podestem, a dolną krawędzią  zadaszenia ok 6m.

- Podest o wielkości min. 9m x 7m i wysokości min. 1,4m. z wypoziomowaniem. Scena musi posiadać schody. Na udostępnionym przez Zamawiającego terenie nie ma możliwości  kotwiczenia do podłoża – wykonawca  musi zabezpieczyć balasty obciążające min. 6 punktów o wadze 1 tony (jeżeli będą to zbiorniki wodne – zabezpieczenie wody we własnym zakresie).

- Wymaga się aby podest był rozbudowany o kieszeń boczną techniczną zadaszoną 
o wielkości min. 9 m 2 (część powierzchni będzie wykorzystana przez Zamawiającego).

- Zamawiający zaangażuje artystę – zespół ENEJ. Zamawiający pokryje również koszty ZAIKS.

- W strefie dodatkowo znajdować się będą materiały promujące Zamawiającego 
(np. ścianka 4m, windery 4 szt., balon o szerokości 4m).

- Wymagane jest aby konstrukcja sceniczna była rozbudowana o dodatkowe skrzydła boczne do podwieszenia dźwięku  (np. wieże LAYER).

- Wymagane jest aby konstrukcja sceniczna zlokalizowana była na placu tak, aby za nią zmieściło się pełne zaplecze socjalne, techniczne, garderoby, toalety (oddzielne dla użytkowników sceny) oraz wszystkie inne elementy wymagane w Riderze technicznym artysty.

- Wykonawca zabezpiecza nagłośnienie zgodne z raiderem występującego artysty  zespołu, jednakże moc nagłośnienia musi być dostosowana do wielkości terenu imprezy, tj. zdolne do pokrycia obszaru 50mb szerokości i ok. 50mb długości. System min. trójdrożny uznanej marki na rynku.

- Wykonawca w dniu 14 grudnia 2025 r. zabezpieczy ilościowo i jakościowo oświetlenie
sceniczne min. na poziomie rideru zespołu ENEJ.

- Omikrofonowanie – min 8 mikrofonów bezprzewodowych uznanej marki.

- Pełna gotowość sceno-techniczna sceny w dniu 14 grudnia 2025 r. do godziny 12:00.

- Wykonawca przejmuje od Zamawiającego konieczność dopełnienia wszelkich kontaktów z zaangażowanym artystą w sprawach technicznych i organizacyjnych dotyczących realizacji koncertu oraz odbycia próby.

- Jeśli rider artysty określa wsparcie osobowe wyładunku/załadunku, Wykonawca zadba, aby artysta takie wsparcie otrzymał.

- Zapewnienie transportu, montażu i demontażu wymienionej infrastruktury.

- Demontaż strefy widowiskowej najpóźniej do godz. 24:00 dnia 14 grudnia 2025 r.

- Zabezpieczenie energii elektrycznej do przeprowadzenia całości wydarzenia (źródło, okablowanie , rozdzielnice energetyczne, agregat – scena o mocy 90KW z transportem, paliwem i obsługą ).

- Zabezpieczenie energii elektrycznej dla kół gospodyń wiejskich (23 stanowiska), które będą brały udział w XXV Powiatowej Wystawie Stoły Wigilijne na Kujawach (agregat wraz z okablowaniem i erbetkami przyłączeniowymi na 230V).

- Wykonawca zabezpieczy barierki ochronne przed sceną min. 50mb.

- Wykonawca zabezpieczy ogrzewanie sceny min. 2 nagrzewnice olejowe MASTER 
z rękawem (30KV) + 1 nagrzewnicę pod scenę MASTER wraz z paliwem, transportem 
i obsługą.

- Wykonawca zabezpieczy promienniki stojące elektryczne o mocy min. 3KW każdy (zgodnie z rajderem zespołu ENEJ).

- GARDEROBY:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca pod garderobę i wyposażenia jej zgodnie z wymogami zawartymi w raiderze artysty – zarówno pod względem raiderów technicznych jak i socjalnych  (ridery socjalne w załącznikach w przypadku ich braku prosimy skontaktować się z menagerami zespołów celem ustalenia zapotrzebowania). Podłoże gdzie będą zlokalizowane garderoby musi być wyłożone sztuczną trawą.

- OBSŁUGA MEDYCZNA/ ZABEZPIECZENIE PPOŻ:/ OCHRONA

Wykonawca zabezpieczy:

- Obsługę medyczną wydarzenia (min. Karetka P + 2 ratowników) w godz. 14:00 – 20:00,

- Obsługę i zabezpieczenie PPOŻ – wóz strażacki z wyposażeniem w środki gaśnicze 
i obsadą – min. 3 osoby w godz. 14:00 – 20:00,

- Zabezpieczenie służb ochrony – min. 16 osób /licencjonowana agencja ochrony 
w godz. 14:00– 20:00.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do SOPZ – Rider ENEJ